## TASKS
Detalle del plan de trabajo - TOG
Tarea | Fecha Planeada | Fecha de Entrega | % Completado | Hito | Notas
Presentacion Borrador Plan de Trabajo | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | 1
Selección de objetos de Interes para Pruebas (Dataset Standford)* | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | 1
Presentación de Plan de Trabajo Ajustado | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 100% | 1
Presentación de Borrador Marco Teorico | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 100% | 1
Presentacion de Borrador Estado del Arte | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 100% | 1
Identificacion y Selección de Red Neuronal pre-entrenada (Base) | 2020-04-13 |  |  | 0
Cortar/Clasificador de Imágenes Avances Parte 1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Cortar/Clasificador de Imágenes Avances Parte 2 | 2020-04-27 |  |  | 0
Entrenamiento Red Neuronal Avances Parte 1 | 2020-04-27 |  |  | 0
Entrenamiento Red Neuronal Avances Parte 2 | 2020-05-04 |  |  | 0
Presentación de Borrador Marco Teorico Ajustado | 2020-05-11 |  |  | 0
Presentacion de Borrador Estado del Arte Ajustado | 2020-05-11 |  |  | 0

## Plan de Trabajo
# | Entregable | 24-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 04-May | 11-May | 18-May | Entregables GitHub
1 | Plan de Trabajo Borrador | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Plan de Trabajo TOG_2.0.xlsx
2 | Selección de objetos de Interes para Pruebas (Dataset Stanford)*
3 | Plan de Trabajo Ajustado | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Plan de Trabajo TOG_2.0.xlsx
4 | Marco Teorico Avances 1 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/marco_teorico_estado_del_arte_draft_1/TOG.docx
5 | Estado del Arte Avances 1 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/marco_teorico_estado_del_arte_draft_1/TOG.docx
6 | Selección de Red Neuronal pre-entrenada (Base) | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Convolutional_Neural_Networks
7 | Cortar/Clasificador de Imágenes Avances 1 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Convolutional_Neural_Networks/Image_Data_Generator.ipynb
8 | Cortar/Clasificador de Imágenes Avances 2 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Convolutional_Neural_Networks/cnn_ImagaDataGenerator.py
9 | Entrenamiento Red Neuronal Avances | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Convolutional_Neural_Networks/ModelCatDog.py
10 | Entrenamiento Red Neuronal Avances 2 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/03_IDI/IDI_II/Convolutional_Neural_Networks/ModelCatDog.py
11 | Marco Teorico Avances 2 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/01_TOG/TOG_Latex/TOG_JOSE_LUIS.pdf
12 | Estado del Arte Avances 2 | [13 empty] | https://github.com/mvjluis/TOG/tree/master/01_TOG/TOG_Latex/TOG_JOSE_LUIS.pdf