## TASKS
Detalle del plan de trabajo - TOG
Tarea | Fecha Planeada | Fecha de Entrega | % Completado | Hito | Notas
Presentacion Borrador Plan de Trabajo | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | 1
Selección de objetos de Interes para Pruebas (Dataset Standford)* | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 100% | 1
Presentación de Plan de Trabajo Ajustado | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 100% | 1
Presentación de Borrador Marco Teorico | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 100% | 1
Presentacion de Borrador Estado del Arte | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 100% | 1
Identificacion y Selección de Red Neuronal pre-entrenada (Base) | 2020-04-13 |  |  | 0
Cortar/Clasificador de Imágenes Avances Parte 1 | 2020-04-20 |  |  | 0
Cortar/Clasificador de Imágenes Avances Parte 2 | 2020-04-27 |  |  | 0
Entrenamiento Red Neuronal Avances Parte 1 | 2020-04-27 |  |  | 0
Entrenamiento Red Neuronal Avances Parte 2 | 2020-05-04 |  |  | 0
Presentación de Borrador Marco Teorico Ajustado | 2020-05-11 |  |  | 0
Presentacion de Borrador Estado del Arte Ajustado | 2020-05-11 |  |  | 0

## Plan de Trabajo
# | Entregable | 24-Feb | 02-Mar | 09-Mar | 16-Mar | 23-Mar | 30-Mar | 06-Apr | 13-Apr | 20-Apr | 27-Apr | 04-May | 11-May | 18-May | Entregables
1 | Plan de Trabajo Borrador
2 | Selección de objetos de Interes para Pruebas (Dataset Stanford)*
3 | Plan de Trabajo Ajustado
4 | Marco Teorico Avances 1
5 | Estado del Arte Avances 1
6 | Selección de Red Neuronal pre-entrenada (Base)
7 | Cortar/Clasificador de Imágenes Avances 1
8 | Cortar/Clasificador de Imágenes Avances 2
9 | Entrenamiento Red Neuronal Avances
10 | Entrenamiento Red Neuronal Avances 2
11 | Marco Teorico Avances 2
12 | Estado del Arte Avances 2